# Project Plan

Τυπικά Υποέργα:

|  |  |
| --- | --- |
| ΤΥ1 | Ανάλυση Μελών |
| ΤΥ2 | Δημιουργία logo, mockup screens, brainstorming |
| ΤΥ3 | Ανάλυση έργου και τύπου χρηστών |
| ΤΥ4 | Ανάλυση των εργαλείων του έργου |
| ΤΥ5 | Ανάλυση UML διαγραμμάτων |
| ΤΥ6 | Ανάλυση προδιαγραφών |
| ΤΥ7 | Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη |
| ΤΥ8 | Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής Επιχείρησης/Οργανισμού |
| ΤΥ9 | Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής διαχειριστή |
| ΤΥ10 | Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής προφίλ χρήστη |
| ΤΥ11 | Σχεδιασμός υποσυστήματος Backup |
| ΤΥ12 | Σχεδιασμός υποσυστήματος Scheduled Backup |
| TY13 | Σχεδιασμός υποσυστήματος Delayed Backup |
| TY14 | Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων |
| ΤΥ15 | Ανάπτυξη περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη |
| ΤΥ16 | Ανάπτυξη περιβάλλοντος διεπαφής Επιχείρησης/Οργανισμού |
| ΤΥ17 | Ανάπτυξη περιβάλλοντος διεπαφής διαχειριστή |
| ΤΥ18 | Ανάπτυξη περιβάλλοντος διεπαφής προφίλ χρήστη |
| ΤΥ19 | Ανάπτυξη υποσυστήματος Backup |
| ΤΥ20 | Ανάπτυξη υποσυστήματος Scheduled Backup |
| TY21 | Ανάπτυξη υποσυστήματος Delayed Backup |
| TY22 | Ανάπτυξη βάσης δεδομένων |
| ΤΥ23 | Ολοκλήρωση και έλεγχος |
| ΤΥ24 | Αξιολόγηση από τους πελάτες |
| TY25 | Τροποποιήσεις που προτάθηκαν/κρίθηκαν απαραίτητες |
| TY26 | Εγκατάσταση |