## Sheet1
BackApp | Column1 | Column2
[Company Name] BackApp |  | Project Start: | 2022-02-07
[Project Lead] Project Manager |  | Today: | 2022-06-03 21:28
|  | Display Week: | 0 |  |  | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30 | [6 empty] | 2022-06-06
 | time axis 2022-02-07 to 2022-06-12
TASK | ASSIGNED TO (ID) | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2022-02-07 to 2022-06-12
TY1 | 1 | 100% | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 4
TY2 | 2:4,6 | 100% | 2022-02-11 | 2022-02-13 | 3
TY3 | 1 | 100% | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 7
TY4 | 1 | 100% | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2
TY5 | 2:4 | 100% | 2022-02-23 | 2022-02-27 | 5
TY6 | 2:4,6 | 100% | 2022-02-28 | 2022-03-06 | 7
TY7 | 2:3,6 | 100% | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 7
TY8 | 2:3,6 | 100% | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 7
TY9 | 2:3,6 | 100% | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 7
TY10 | 2:3,6 | 100% | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 7
TY11 | 4 | 100% | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 7
TY12 | 4 | 100% | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 7
TY13 | 4 | 100% | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 7
TY14 | 5 | 100% | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 7
TY15 | 2:3,6 | 100% | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 3
TY16 | 2:3,6 | 100% | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 8
TY17 | 2:3,6 | 100% | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 8
TY18 | 2:3,6 | 100% | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 8
TY19 | 4 | 100% | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 8
TY20 | 4 | 100% | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 8
TY21 | 4 | 100% | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 8
TY22 | 5 | 100% | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 6
TY23 | 1:6 | 100% | 2022-03-22 | 2022-04-10 | 20
TY24 | 1:6 | 100% | 2022-04-11 | 2022-04-20 | 10
TY25 | 1:6 | 100% | 2022-04-21 | 2022-05-20 | 30
TY26 | 1:6 | 100% | 2022-05-21 | 2022-06-10 | 21
Roles | ID
Project Manager | 1
Junior Front-end Developer 1 | 2
Junior Front-end Developer 2 | 3
Senior Back-end Developer | 4
DB Developer | 5
UI/UX Designer | 6