## Sheet1
1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4
ΤΥ1 |  |  |  | ΤΥ2 |  |  |  | ΤΥ3 |  |  |  | ΤΥ4
2022-02-07 |  | 2022-02-10 |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-13 |  | 2022-02-14 |  | 2022-02-20 |  | 2022-02-21 |  | 2022-02-22
[8 empty] | 6 | 8 | 10 | 15 | 5 | 3 | 5 | 7
[8 empty] | ΤΥ6 |  |  |  | ΤΥ5
[8 empty] | 2022-02-28 |  | 2022-03-06 |  | 2022-02-23 |  | 2022-02-27
7 | 5 | 7 | 10 | 15 | 2 | 3 | 5 | 23 | 15 | 20 | 30 | 24 | 8 | 10 | 15
ΤΥ7 |  |  |  | ΤΥ15 |  |  |  | ΤΥ23 |  |  |  | ΤΥ24
2022-03-07 |  | 2022-03-13 |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-16 |  | 2022-03-22 |  | 2022-04-10 |  | 2022-04-11 |  | 2022-04-20
8 | 5 | 7 | 10 | 16 | 5 | 8 | 10 | 26 | 15 | 20 | 30 | 25 | 25 | 31 | 51
ΤΥ8 |  |  |  | ΤΥ16 |  |  |  | ΤΥ26 |  |  |  | ΤΥ25
2022-03-07 |  | 2022-03-13 |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-21 |  | 2022-05-21 |  | 2022-06-10 |  | 2022-04-21 |  | 2022-05-20
9 | 5 | 7 | 10 | 17 | 5 | 8 | 10
ΤΥ9 |  |  |  | ΤΥ17
2022-03-07 |  | 2022-03-13 |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-21
10 | 5 | 7 | 10 | 18 | 5 | 8 | 10
ΤΥ10 |  |  |  | ΤΥ18
2022-03-07 |  | 2022-03-13 |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-21
11 | 5 | 7 | 10 | 19 | 5 | 8 | 10
ΤΥ11 |  |  |  | ΤΥ19
2022-03-07 |  | 2022-03-13 |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-21
12 | 5 | 7 | 10 | 20 | 5 | 8 | 10
ΤΥ12 |  |  |  | ΤΥ20
2022-03-07 |  | 2022-03-13 |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-21
13 | 5 | 7 | 10 | 21 | 5 | 8 | 10
ΤΥ13 |  |  |  | ΤΥ21
2022-03-07 |  | 2022-03-13 |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-21
14 | 5 | 7 | 10 | 22 | 5 | 8 | 10
ΤΥ14 |  |  |  | ΤΥ22
2022-03-09 |  | 2022-03-15 |  | 2022-03-14 |  | 2022-03-21